Plan van aanpak

Total Shop Display

# Titelpagina

Auteurs: Nourida Al-Ali, Ouiam Aâfir, Rana Tümer en Salma Ez-zaydi.

Onderwijseenheid: VWO

School: Calandlyceum

Klassen: 4v1- 4v2

Opleiding: technasium/gymnasium

Maand: september-december

Studiejaar: 2022-2023

Docent(en): Gerard van Soelen en Mariëlle van den Ende

Opdrachtgever: Floris Volman, Total Shop Display, Kryptonstraat 20 7031 GG Wehl

Tel: +31 (0)314 – 683710

E-mail: info@totalshopdisplay.nl

Website: https://www.totalshopdisplay.nl

# 1. Inleiding

Voor de komende periode hebben wij als opdrachtgever Total Shop Display. Het is een bedrijf dat van kunststof snoepbakken tot sieradendisplays tot verrijdbare folderrekken ontwerpt en maakt. Total Shop Display is al goed bezig, omdat ze producten maken die milieuvriendelijk zijn. Tegen ons zeiden ze: ‘Wij zijn ons bewust van het milieu, daarom wordt 90% van onze restmaterialen ingezameld voor recycling.’ Tevens wordt de beschermfolie die op de kunststofplaten zit gebruikt als inpakmateriaal om de producten te beschermen tijdens het transport, op deze manier wordt dit nog een keer hergebruikt en hebben wij minder nieuw verpakkingsmateriaal nodig. Ze hebben verschillende soorten bakken en houders. Wij gaan door met de snoepbakken. Wij merkten dat er makkelijk uit de bakken gestolen kan worden, omdat je er makkelijk bij kan. Vooral jongeren kunnen er dan niet van af blijven. Wij gaan dit oplossen voor hen en gaan bakjes maken waar geen snoep uit gestolen kan worden.

Inhoudsopgave

Titelpagina	2

1. Inleiding	3

2. Opdracht	4

2.1 Opdrachtgever	4

2.2 Probleemstelling	4

2.3 Vooronderzoek	4

3. Programma van eisen	4

4. Deelopdrachten	5

4.1 Deelopdracht 1: voorbereiding	5

4.2 Deelopdracht 2: schets	5

4.3 Deelopdracht 3: prototype	5

4.4 Deelopdracht 4: ontwerpverslag	6

4.5 Deelopdracht 5: presentatie	6

5. Planning	6

6. Contact	7

# 2. Opdracht

De opdracht is kortom om snoepbakken te maken waar niet uit gestolen kan worden, in de inleiding en de onderstaande kopjes wordt de opdracht nog uitgebreider beschreven.

## 2.1 Opdrachtgever

Onze opdrachtgever is Total Shop Display. Het is een bedrijf dat producten maakt voor bedrijven om weer de producten van hen te laten zien aan de klanten. Zij maken snoepbakken, maar ook sieradendisplays tot folderrekken. Zij doen dit ook op maat als de klant dat wil. Ze hebben veel voordelen voor de klanten. Een voorbeeld is dat zij een snelle levering hebben en de producten zijn van hoge kwaliteit. Ook zijn ze milieuvriendelijk bezig.

## 2.2 Probleemstelling

Wij merkten zelf al dat er vaak snel een snoepje gepakt wordt door jongeren als ze de kans krijgen bij een normale snoepbak, daarom gaan wij hier een oplossing voor verzinnen. Het feit dat ze het snoep met hun hand uit de bak pakken zorgt voor nog een probleem, het is namelijk erg onhygiënisch. Het probleem is dus de hygiëne en diefstal. Het bedrijf is milieuvriendelijk en ook dit gaan wij verwerken in de opdracht.

## 2.3 Vooronderzoek

Wij gingen samen met zijn vieren naar buiten en in de Kruidvat viel ons op dat er snoep gestolen werd uit de snoepbakjes. Dit is een probleem voor de winkel maar ook voor onze gezondheid. De winkels met snoepbakken nemen geen consequenties om dit diefstal probleem op te lossen, dus wij besloten om voor dit probleem een oplossing te bedenken. Om een idee te krijgen over hoe we het probleem wat betreft snoepjes diefstal kunnen oplossen hebben we onderzoek gedaan over alternatieven.  Wij dachten gelijk aan het mechanisme van een kauwgombal machine. Daar stop je geld in en dan krijg je je kauwgombal. Dat is hygiënisch en zo voorkom je ook gelijk het diefstalprobleem, want als je er geen geld in stopt komt er ook niks uit.

# 3. Programma van eisen

De opdracht heeft natuurlijk een aantal eisen waar we ons aan moeten houden. Dit is er, zodat we zeker weten dat het eindproduct perfect is en alle problemen oplost. Voor nu is de belangrijkste eis dat er geen snoep gestolen kan worden. Dit is ook belangrijk voor de hygiëne van snoep. De snoepbakken moeten op verschillende maten gebruikt kunnen worden en van hoge kwaliteit zijn, ze moeten dus lang mee kunnen gaan. Ook is het een milieuvriendelijk bedrijf en moeten wij de snoepbakken duurzaam maken. De snoepbakken moeten betaalbaar zijn voor de klanten. Dit is belangrijk voor verkoop van de producten van Total Shop Display. Dus de eisen zijn:

- Snoepbakken waar geen snoep uit gestolen kan worden

- Snoepbakken die op verschillende maten gebruikt kunnen worden

- Snoepbakken van hoge kwaliteit

- Milieuvriendelijke snoepbakken

- Snoepbakken die betaalbaar zijn voor de klanten

# 4. Deelopdrachten

## 4.1 Deelopdracht 1: voorbereiding

Voordat wij aan de slag kunnen met het maken van hygiënische snoepbakken waar niet uit gestolen kan worden, moeten er een aantal dingen gedaan worden. Zoals het maken van een groepswebsite, POP, persoonlijke portfolio, zoeken van een opdrachtgever en een planning. De groepswebsite wordt gemaakt om algemeen informatie op te zetten over heel het team tijdens een project. Mensen die geen deel uit maken van ons team kunnen daarop informatie vinden over het verloop van ons project en natuurlijk het eindresultaat. POP staat voor persoonlijk ontwikkel plan. Het is een document waar ieder team zijn doel bijhoudt voor komend project en daar vervolgens gedurende de periode op reflecteert. De POP is te vinden op iedereens portfolio. Natuurlijk om een keuze project uit te voeren is er een opdrachtgever nodig. Die zoek je aan het begin van een periode en vervolgens ga je met dat bedrijf verder aan de slag. Voor het voorkomen van onduidelijkheid wordt er ook een planning gemaakt. Daar staat genoteerd op welke data wat af moet en wie daar verantwoordelijk voor is. Als al deze punten op orde zijn kunnen wij beginnen aan ons project.

## 4.2 Deelopdracht 2: schets

Wij hebben een ontwerpopdracht, dan is het natuurlijk handig om eerst een schets te maken van het eindproduct voordat wij daadwerkelijk gaan beginnen met het maken van deze bakken. Op de schets komt naast de snoepbak zelf ook te staan welke materialen wij gaan gebruiken en in hoeverre die duurzaam zijn, de formaten van de bakken en wat meer algemene informatie (bijvoorbeeld de kleur). Deze schets kan op papier of op de computer gemaakt worden, wij hebben besloten om het allebei te doen. Als wij alle details goed hebben verwerkt in onze schets kunnen wij aan de slag in de werkruimte!

## 4.3 Deelopdracht 3: prototype

Nadat we alle details hebben verwerkt in onze schets en een sterk plan hebben gaan we de werkplaats in. We gaan een versie van de snoepbak op schaal ontwerpen. In de werkruimte hebben we daar alle nodige materialen voor, zoals: de lasercutter en de 3D-printer. Met de gekozen materialen gaan we dan dus een prototype maken dat een onderdeel van de eindopdracht vormt.

## 4.4 Deelopdracht 4: ontwerpverslag

Aan het einde van het project moeten we ook een ontwerpverslag inleveren. In dit verslag zullen al onze genomen stappen gedurende dit project beschreven staan en natuurlijk ook de oplossing, oftewel het ontwerp. Dit zal duidelijker maken waarom wij dit de juiste oplossing vonden en waarom iets anders minder goed zou werken.

## 4.5 Deelopdracht 5: presentatie

Tenslotte moeten we een presentatie maken waarin alle deelopdrachten beschreven staan. Hierin vertellen we hoe het project is verlopen, wat anders had gekund en wat juist goed is gegaan. Vervolgens gaan we aan de hand van deze PowerPoint op de technasium parade ons project presenteren.

# 5. Planning

| Dag | Algemeen | Nourida | Salma | Ouiam | Rana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-10-22 | Deelopdracht 1 | Deelopdracht 1 |  |  |  |
| 12-10-22 | Opdrachtgever Mailen | Opdrachtgever Mailen |  |  |  |
| 18-10-22 |  |  |  | Groepswebsite |  |
| 19-10-22 | Opdrachtgever Mailen |  | Opdrachtgever Mailen |  |  |
| 25-10-22 |  |  |  |  |  |
| 26-10-22 | Deelopdracht 2 Opdrachtgever Mailen |  | Deelopdracht 2 |  | Opdrachtgever Mailen |
| 01-11-22 |  |  |  |  |  |
| 02-11-22 | Opdrachtgever Mailen |  |  | Opdrachtgever Mailen |  |
| 08-11-22 | Deelopdracht 3 |  | Groepswebsite |  | Deelopdracht 3 |
| 09-11-22 | Opdrachtgever Mailen | Opdrachtgever Mailen |  |  |  |
| 15-11-22 | Toetsenweek |  |  |  |  |
| 16-11-22 | Toetsenweek |  |  |  |  |
| 22-11-22 | Deelopdracht 4 |  |  | Deelopdracht 4 |  |
| 29-11-22 | Opdrachtgever Mailen |  | Opdrachtgever Mailen |  |  |
| 30-11-22 |  |  |  |  |  |
| 06-12-22 | Deelopdracht 5 Opdrachtgever Mailen | Deelopdracht 5 |  | Opdrachtgever Mailen | Groepswebsite |
| 20-12-22 | Technasium Parade |  |  |  |  |

# 6. Contact

Rana Tümer:

-	Email:  119370@calandlyceum.nl

-	Portfolio: https://portfolio-rana-tumer.webnode.nl

Nourida Al-Ali:

-	Email: 119191@calandlyceum.nl

-	Portfolio: https://nourida-a.webnode.nl

Ouiam Aâfir:

-	Email: 119178@calandlyceum.nl

-	Portfolio: https://ouiam-aafir.webnode.nl/

Salma Ez-zaydi:

-	Email: 119467@calandlyceum.nl

-	Portfolio: https://portfolio-salma-9.cms.webnode.nl/